Проект «Я ЭКОблогер»

(Проект реализуется в 2-24-2025 учебном году. Ссылка для подключения  https://t.me/I_eco_blogger )

| № | Основные пункты | Содержание проекта |
| --- | --- | --- |
|  | Образовательная организация участница программы «Эко-школы/Зеленый флаг» | МАОУ г Иркутска гимназия 2 |
|  | Руководитель проекта (ФИО, должность) | Козлова Елена Алексеевна, учитель географии Иванова Ольга Владимировна, зам. директора по УВР |
|  | Команда проекта | Козлова Е.А. Мамаева А.М. |
|  | Номинация экологического проекта | Экологическое просвещение |
|  | Название экологического проекта | «Я ЭКОблогер» |
|  | География проекта | Гимназия 2 |
|  | Дата начала проекта | 01.09.2024 |
|  | Дата окончания проекта | 30.05.2025 |
|  | Обоснование актуальности проекта | Для современных детей вести свой блог, это не просто хобби или увлечение, это информационная среда, в которой они живут. Благодаря блогам подростки узнают новости и тренды, обмениваются мнениями и находят единомышленников. В то же время в современном обществе, с каждым годом, все больше людей занимается сохранением природы и улучшением окружающей среды, а также ищут новые инструменты и способы пропаганды активной экологической позиции в обществе. Одним из таких инструментов является ЭКОблог. Для создания и ведения блога необходимо иметь определенные практические навыки. Благодаря нашему проекту, учащиеся, могли бы научиться фото- или видеосъёмке, или смогли бы попробовать себя в журналистике и создании собственного СМИ, поэтому возникла необходимость в создании проекта направленной на обучение блогингу с экологической направленностью. Экоблогер - это специалист по экологическому просвещению, главным инструментом, которого является "блог" в социальных сетях или других площадках. |
|  | Цель проекта | Создать школьный экологический блог, и тем самым дать возможность ученикам гимназии из первых уст узнавать об экологических событиях гимназии, города Иркутска, активно участвовать в экологическом движении, также для творческой самореализации и профессиональной ориентации личности через приобщение к закономерностям интернет - журналистики и технологии производства информационных блогов. |
|  | Задачи проекта | Обучающие · формировать знания о закономерностях интернет-журналистики, этапов её развития, принципах и особенностях журналистской деятельности в сети Интернет; · формировать знания по основам журналистского творчества; · создать условия для приобретения первичного профессионального опыта и начальной профессиональной ориентации; · формировать основы экологических знаний, способствовать выработке природоохранного мышления; Развивающие · формировать культуру общения с медиа, умений восприятия, анализа и оценки текстов; · развивать память, умение анализировать, сравнивать и обобщать; · формировать ключевые компетенции; · формировать умение активно использовать медиаресурсы; · формировать практические навыки создания информационного блога и работы в нём; · развивать потребность в повышении информированности; · развивать навыки создания фотографий и видео для размещения в Сети Интернет; Воспитательные: · формировать чувство ответственности за природу, экологию, в том числе и за своё здоровье; · стремление к различным формам самовыражения; · способствовать формированию навыков совместной деятельности и диалогового общения, современного мировоззрения, активной жизненной позиции; · воспитывать культуру поведения и речи при работе в сети Интернет. |
|  | Описание проекта и механизм его реализации | Экоблогер-это специалист по экологическому просвещению, главным инструментом, которого является "блог" в социальных сетях или других площадках. «Я - экоблогер» - это проект, в котором можно научиться ориентироваться в digital пространстве, искать, снимать, обрабатывать и подавать информацию на экологическую тематику. Занятия подойдут тем, кто хочет делиться идеями. Кто хочет стать лидером мнений, набрать подписчиков. А также быть свободным от комплексов и страха говорить на камеру. Через ЭКОблог будет осуществляться экопросвещение учащихся гимназии, родителей, жителей микрорайона Университетский и жителей города Иркутска. |
|  | Описание ожидаемого результата проекта | Планируемым результатом обучения будет освоение как теоретических, так и различных практических знаний, умений и навыков, овладение универсальными учебными действиями, а также сформированность на данном этапе развития ключевых компетенций – когнитивной, коммуникативной, информационной, социальной, креативной, ценностно-смысловой, личностного самосовершенствования. В результате реализации программы обучающиеся будут знать: - что такое экологическая культура, правила экологически безопасного поведения в окружающей среде с привлечением собственного опыта; - связь здоровья природы и здоровья человека; - методы сбора информации; - все этапы создания текста; - экологические проблемы родного края; - ключевые понятия экопрессы; - правила поведения в сети Интернет. В результате освоения программы обучающиеся будут уметь: - выстраивать процесс коммуникации; - задавать правильные и корректные вопросы; - организовывать процесс деловой коммуникации; - наблюдать за природными объектами; - общаться в коллективе и в сети Интернет; - работать в текстовых редакторах; - размещать материал в блоге группы. В результате освоения программы обучающиеся будут владеть: - навыками поиска, отбора, анализа и использования полученной информации; - методами ведения беседы и интервью, соцопроса; - умением отбирать соответствующие медиа для создания и распространения своих собственных медиа текстов и обретения заинтересованной в них аудитории. |
|  | Оригинальность, уникальность и инновационность форм и механизмов проекта | Оригинальность и уникальность проекта заключается в интеграции областей – экологии и журналистики. Среди современного разнообразия проект выделяется комплексным интегрированным подходом, сочетая учебные программы с элементами ориентации обучающихся на социальную и профессиональную деятельность. Проект не только значительно расширяет объём знаний по основам учебных предметов, но и дает запас сведений по краеведению, экологии, социологии, журналистике, необходимых для успешности любой профессиональной деятельности, а также знания общекультурного характера. В будущем это поможет ребятам активно включиться в общественное участие по решению важнейших проблем современности, и прежде всего - экологических. Новизна проекта заключается в комбинации элементов следующих известных технологий: информационных технологий, технологий коммуникативного обучения, медиа-технологий, технологий PR и рекламы. |
|  | Региональные и муниципальные органы власти и организации, местные сообщества и объединения, привлекаемые для реализации проекта | ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» МАОУ ДО г. Иркутска "Дворец творчества" БФ "Подари Планете Жизнь" МБУДО г. Иркутска Дом детского творчества №2 МАУДО г. Иркутска СЮН |
|  | Эффективность с точки зрения концепции устойчивого развития (общество, экономика, природа). | Основными составляющими устойчивого развития являются экономика, природа, человек (общество). Их объединение лежит в основе триединой концепции устойчивого развития. Эффективность проекта с точки зрения устойчивого развития заключается в развитие общества, при котором улучшаются условия жизни человека, а воздействие на окружающую среду остается в пределах хозяйственной емкости. Проект направлен на экологическое просвещение, умение мыслить и действовать экологично в современное время; воспитание экологической культуры общества в целом; на удовлетворение потребностей без ущерба для будущих поколений. |

Б. Календарный план проекта

| № | Решаемая задача | Наименование мероприятия | Формы реализации мероприятия | Описание ожидаемого результата | Дата начала и окончания мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Создание сплоченной команды по работе с контентом для YouTube 2. Создание качественного контента с целью освещения экологических проблем и способов их решений | Осуществление подготовки команды к совместной работе, проработка четкого плана и структуры работы, тимбилдинг | тимбилдинг | Знакомство всех участников команды, совместное создание проработанного плана действий по каждому направлению | 01.09.2024 | Козлова Е.А. Марчук Е.С. Дубова К.С. Витковская Я.С |
|  | 1. Создание аккаунта «Я ЭКО блогер» на YouTube и его визуальное наполнение, создание качественного контента с целью освещения экологических проблем и способов их решения, привлечение новых подписчиков | Создание аккаунта «Я ЭКО блогер» на YouTube, дизайн обложек и его визуальное наполнение. | аккаунт | Грамотно и гармонично оформленный канал на YouTube, содержащий основную информацию о проекте, что способствует привлечению новых подписчиков (не менее 100 человек), готовая площадка для размещения видеороликов | еженедельно | Витковская Я.С. |
|  | Создание качественного контента | Съемка и монтаж подкаста, выпуск и загрузка заключительной версии эпизода на выбранные командой платформы, мониторинг пассивного и активного интереса слушателей | Мастер-класс, занятие | Качественный материал для блога | еженедельно | Витковская Я.С. |
|  | Набор новых участников в команду, создание сплоченной команды по работе с контентом для YouTube | Рекрутинг новых учащихся в команду | Поиск кандидатов и их отбор | 10 новых активистов в команде | 11.01.2025 | Козлова Е.А. |
|  | 1.Создание качественного контента с целью освещения экологических проблем 2. Привлечение новых подписчиков и повышение их заинтересованности темой экологии 3. Повышение мотивации к ведению экологичного образа жизни | Выпуск репортажей с известными эко защитниками города, выходящие с периодичностью раз в два месяца | Видеоконтент Рубрика «Известный эколог» | Освещение процесса РСО, повышение лояльности подписчиков к РСО, привлечение новых людей к участию в акции (не менее 50 человек | 01.09.2024-30.05.2025 | Козлова Е.А. Витковская Я.С. |
|  | 1.Создание качественного контента с целью освещения экологических проблем 2.Привлечение новых подписчиков 3. Повышение мотивации к ведению экологичного образа жизни | Выпуск видео-инструкций (“Мои ЭКО привычки”): видео, выходящие с периодичностью раз в месяц (каждую вторую неделю каждого месяца) | Видеоконтент Рубрика «Мои ЭКО привычки» | Освещение эко инструкций, Связанных правильным экологическим подходом в жизни, 9 видео инструкций, снятых в повседневной жизни, что способствует,повышению мотивации у подписчиков, к осознанному выбору действий | 01.09.2024-30.05.2025 | Марчук Е.В. Витковская Я.С. |
|  | 1. Создание качественного контента с целью освещения экологических проблем и способов их решения (создание видео-инструкций с подробным разъяснением, как заниматься РСО в пределах квартиры, какие упаковки лучше выбирать и т.д. для того, чтобы донести до людей актуальную информацию просто и систематизировано) 2. Привлечение новых подписчиков и повышение их заинтересованности темой экологии 3. Повышение уровня мотивации к ведению экологичного образа жизни | Выпуск видео - инструкций по домашнему РСО и по экологичному образу жизни, ведению быта и т.д.: выходящие с периодичностью раз в месяц (каждую первую неделю каждого месяца) | Видеоконтент Рубрика «Разделяй» | Повышение лояльности аудитории к РСО и экологичным привычкам, просвещение в сфере экологичного образа жизни на наглядных примерах, повышение мотивации к экологичному образу жизни и изучению экологии, привлечение людей к ведению РСО (не менее 50 человек) | 01.09.2024-30.05.2025 | Козлова Е.А. Витковская Я.С. |
|  | 1. Освещение городских конкурсов, проектов, конференций экологичного направления 2. Привлечение новых подписчиков и повышение их заинтересованности темой экологии 3. Повышение уровня мотивации к ведению экологичного образа жизни | Выпуск видео – с освещением участия гимназистов в экологических мероприятиях города (конкурсы, проекты, НПК), выходящие с периодичностью (каждую четвертую неделю месяца) | Видеоконтент Рубрика «Юный эколог» | Повышение рейтинга значимости юных экологов, призыв учащихся для участия в экологических мероприятиях, повышение мотивации к экологичному образу жизни и изучению экологии. | 01.09.2024-30.05.2025 | Витковская Я.С. |
|  | 1. Проведение и освещение гимназических конкурсов, розыгрышей и челленджей для большей вовлеченности и мотивации подписчиков, привлечение новых подписчиков, повышение мотивации к ведению экологичного образа жизни | Выпуск видео – с освещением участия гимназистов в экологических мероприятиях города (конкурсы, проекты), выходящие с периодичностью (каждую третью неделю месяца) | Конкурс; Видеоконтент Рубрика «Наша ЭКО активность» | Повышение рейтинга значимости юных экологов, призыв учащихся для участия в экологических мероприятиях, повышение мотивации к экологичному образу жизни и изучению экологии | 01.09.2024-30.05.2025 | Дубова К.С. |

## В. Бюджет проекта

№; Наименование расходов; Стоимость единицы; Количество единиц; Софинансирование (собственный вклад и вклад партнеров); Комментарий. 1; Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB Forest Green; 36.00; 1; Собственный вклад. 2; Штатив Luazon Home 52-145см (4495048); 1750; 1; Собственный вклад. 3; Микрофон петличный Mobility MMI-14 Type-C УТ000027571; 1050; 1; Собственный вклад. 4; Курсы в мастерской блогинга ВИДЕОКУРС: КАК ДЕЛАТЬ ПОДКАСТЫ (https://stellav.ru/course/kak-delat-podkasty/); 50$ (по курсу); 1; Собственный вклад.